**Утверждаю**

Глава МО Родничнодольский сельсовет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н. Попов

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дорожная карта

по исполнению поручения Президента Российской Федерации об обеспечении опубликования и актуализации на официальном сайте муниципального образования Родничнодольский сельсовет Переволоцкий район Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1. | Подготовка в установленном порядке проекта нормативного правового акта администрации сельсовета об отнесении сведений реестра муниципального имущества муниципального образования Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области в части объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, к общедоступной информации, размещаемой в сети «Интернет»  | глава администрации муниципального образования Родничнодольский сельсовет | 20.08.2018 |
| 2. | Запрос органов местного самоуправления о проведенных и запланированных мероприятиях  | глава администрации муниципального образования Родничнодольский сельсовет | 24.08.2018 |
| 3. | Наполнение базы данных реестра муниципального имущества муниципального образования Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области сведениями о действующих ограничениях и обременениях объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков  | глава администрации муниципального образования Родничнодольский сельсовет | 10.09.2018 |
| 4. | Создание на официальном сайте муниципального образования Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области раздела для размещения файла выгрузки «Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области», согласно установленным объему и периодичности  | глава администрации муниципального образования Родничнодольский сельсовет | 11.09.2018 |
| 5. | Выгрузка из Реестра муниципального имущества муниципального образования Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области сведений об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Переволоцкого района Оренбургской области, в установленном объеме | глава администрации муниципального образования Родничнодольский сельсовет | 11.09.2018 |
| 6. | Опубликование на официальном сайте муниципального образования Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области в созданном разделе файла выгрузки «Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Переволоцкого района Оренбургской области» | глава администрации муниципального образования Родничнодольский сельсовет | 14.09.2018 |
| 7. | Подготовка сводного доклада по исполнению поручения Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817Гс (подпункт «г» пункта 2) | глава администрации муниципального образования Родничнодольский сельсовет | 18.09.2018 |